УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя

Кобринского райисполкома

В.В. Трубчик

\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации профилактического проекта

«Кобринский район – территория здоровья» на 2020 годы

**Цель:**

формирование моды у населения Кобринского района на здоровый образ жизни, престиж спорта и патриотизм, поддержание культуры, основанной на здоровых приоритетах, мотивирующих население на добровольный отказ от употребления табачных изделий, алкоголя и наркотиков.

**Задачи:**

поддержание чистой, безопасной для здоровья населения среды обитания (включая жилье);

обеспечение взаимодействия органов государственного управления, иных государственных организаций, местных исполнительных и распорядительных органов власти и иных организаций по реализации проекта;

внедрение комплексной межотраслевой системы информационно-пропагандистской и образовательной работы с населением (включая массовую, групповую, индивидуальную) по вопросам формирования здорового образа жизни;

укрепление духовно-нравственных основ семьи, возрождение и пропаганда семейных ценностей и традиций;

пропаганда здорового образа жизни - отказ от употребления алкоголя и табака, формирование стереотипов поведения, направленных на здоровое питание регулярное занятие физическими упражнениями;

совершенствование государственного санитарного надзора с целью минимизации вредного воздействия на здоровье населения загрязнения среды обитания человека: обеспечение здоровьесберегающей среды в учреждениях образования (обеспечение ученической мебелью, нормативной освещенностью рабочих мест, укрепление материально-технической базы учреждений образования, повышение качества и безопасности питания обучающихся, создание должных условий для соблюдения личной гигиены работниками и обучающимися);

повышение эффективности оздоровления детей в летний период (улучшение ситуации по укреплению материально-технической базы учреждений, обеспечение детей качественным и безопасным питанием, недопущение возникновения осложнения эпидемической ситуации).

**Место реализации**: г. Кобрин и агрогородок Дивин Кобринского района

**Ожидаемые результаты реализации проекта:**

повышение уровня знаний населения по основным факторам риска для здоровья и альтернативным формам поведения;

повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни;

увеличение числа лиц, отказавшихся от употребления табака и алкогольсодержащих напитков;

обеспечение здоровьесберегающей среды в учреждениях образования;

повышение эффективности оздоровления детей в летний период.

1. Формирование установки и мотивации населения на здоровье, как высшую ценность.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Источник финансирования | Ответственный исполнитель |
|  | Продолжить организацию «Зон свабодных ад тытуню» в местах, не предусмотренных Декретом Президента Республики Беларусь от 24 января 2019 г. № 2 «Об изменении декретов Президента Республики Беларусь» | 2020г. | собственные средства | Предприятия, организации всех форм собственности |
|  | Проведение профилактических акций:  - «Нет – никотин! Да здравствует – мандарин!»  - День профилактики инфекций, передающихся половым путем;  - «Жизнь без ПАВ»;  - «Влияние вредных привычек на репродуктивное здоровье человека».  - «Жизнь – главная ценность» | Январь 2020 г.  Февраль 2020 г.  Март 2020 г.  Апрель - май  2020 г.  Сентябрь - октябрь 2020 г. | собственные средства | волонтерский отряд ГПЛСО, ГПК |
|  | Интеллектуальная игра «Здоровье - твое счастье» | февраль 2020 г. | собственные средства | ГПЛСО |
|  | Организация и проведение олимпиады по здоровому образу жизни и участие в областной олимпиаде | Март – апрель 2020г. |  | ГПЛСО, ГПК,  учреждения образования Кобринского района |
|  | В рамках Единых Дней здоровья на 2020 год обеспечить на постоянной основе трансляцию информации на плазменных мониторах и в бегущих строках по вопросам формирования ЗОЖ учреждений образования, здравоохранения, предприятий всех форм собственности и общественных местах г. Кобрина и Кобринского района | 2020г. | районный бюджет,  собственные средства | отдел идеологической работы и по делам молодежи Кобринского РИК;  предприятия и учреждения |
| 6. | Оценка состояния здоровья и анализ заболеваемости подрастающего поколения с определением возрастных групп риска и факторов риска окружающей среды. | февраль 2020г. | районный бюджет,  собственные средства | Кобринский зональный ЦГиЭ, УЗ КЦРБ |
| 7. | Проведение комплексной оценки образовательной среды, неинфекционной заболеваемости, определение факторов риска в учреждениях образования, участвующих в проекте «Школа – территория здоровья» с целью проведения долгосрочных мероприятий по предупреждению и устранению воздействия неблагоприятных факторов среды обитания на обучающихся и принятия управленческих решений | февраль-апрель 2020г. | районный бюджет,  собственные средства | Кобринский зональный ЦГиЭ, УЗ КЦРБ, отдел по образованию Кобринского райисполкома |
| 8. | Обеспечить проведение работы по формированию у учащихся ГУО «Средняя школа № 3 г. Кобрина», ГУО «Детский сад – средняя школа № 4 г. Кобрина», ГУО «Средняя школа № 8 г. Кобрина», ГУО «Средняя школа № 9 г. Кобрина» и ГУО «Киселевецкий детский сад – средняя школа» навыков здорового образа жизни, охвату законных представителей обучающихся и педагогических работников гигиеническим обучением и воспитанием, организации здоровьесберегающих мероприятий, нацеленных на улучшение здоровья, благополучия и развития социального потенциала учащихся | 2020г. | районный бюджет,  собственные средства | Кобринский зональный ЦГиЭ, УЗ КЦРБ, отдел по образованию Кобринского райисполкома |
| 9 | Проведение оценки образовательной среды и эффективности организации образовательного процесса в учреждениях образования с целью проведения долгосрочных мероприятий по предупреждению и устранению воздействия неблагоприятных факторов среды обитания на обучающихся и принятия управленческих решений | февраль, октябрь, ноябрь 2020г. | районный бюджет,  собственные средства | Кобринский зональный ЦГиЭ, отдел по образованию Кобринского райисполкома |

1. Развитие условий для духовно - нравственного, интеллектуального и физического

потенциала, популяризация и содействие оздоровительной физической активности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Источник финансирования | Ответственный исполнитель |
|  | Обеспечить сотрудничество с общественными объединениями и религиозными конфессиями по вопросам пропаганды идеологии нравственных ценностей и здоровому образу жизни (семинары, профилактические акции, круглые столы, диспуты, издание информационной литературы) | 2020г. | собственные средства | Кобринская районная организационная структура республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание», религиозные конфессии |
|  | Проведение ежегодного конкурса «VIVA ROWER» | 2020г. | районный бюджет | отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома |
|  | Участие в зимнем и летнем многоборье «Здоровье» | январь - июнь 2020 г. | собственные средства | УО «Кобринский государственный профессиональный лицей сферы обслуживания» (далее – ГПЛСО), УО «Государственный политехнический колледж ( далее – ГПК) |
|  | Спортивный праздник «Здоровый я – здоровая страна» | 2020г. | собственные средства | ГПЛСО, ГПК, учреждения образования, предприятия Кобринского района |
|  | Недели пропаганды здорового образа жизни:  - адаптация учащихся 1 курса  - «Яркие краски жизни» - профилактика конфликтов и суицидального поведения учащихся  - Конкурс на лучший спортивный танец»  - «Вас вызывает спортландия»  - Акция «Мы против ВИЧ/СПИД!» | сентябрь 2020 г.  октябрь 2020 г.  ноябрь 2020 г.  ноябрь 2020 г.  декабрь 2020 | собственные средства | ГПК, ГПЛСО |
|  | Проведение утренней зарядки «бодрое утро» | учебный 2020 г. | собственные средства | учреждения образования, ГПК, ГПЛСО |
|  | «Мы – за здоровый и безопасный отдых!» | июнь-август 2020г. | собственные средства | учреждения образования и здравоохранения, главный специалист по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения г. Кобрина и Кобринского р-на;СМИ |
|  | Провести семинар-тренинг «Здоровье и лидерство» среди учащихся общеобразовательных школ Кобринского района | сентябрь-октябрь 2020г. | собственные средства | отдел по образованию райисполкома |
|  | Акция «Наше зрение» с целью проверки остроты зрения и при необходимости подбор очков, контактных линз для учащихся | ноябрь 2020г. | собственные средства | ГУО «СШ №2 г. Кобрина», ГУО «СШ №3 г. Кобрина» |
|  | Проведение акции «Здоровое сердце – залог здоровья!» с целью оценки риска развития сердечно - сосудистых осложнений педагогов учреждений образования | март 2020г. | собственные средства | ГУО «СШ №8 г. Кобрина», ГУО «СШ №9 г. Кобрина», ГУО «Дивинская СШ», УЗ «Кобринская ЦРБ»,  Кобринский зональный ЦГиЭ |
|  | Организация тематической площадки «Молодежь про ЗОЖ» с выставкой творческих работ, посвященных культуре ЗОЖ | май 2020г. | собственные средства | ГУО «Дивинский детский сад - средняя школа» |
|  | Провести мероприятие по заплыву в государственном учреждении «Комплексная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва Кобринского района» с привлечением учащихся | май 2020г. | районный бюджет, собственные средства | отдел по образованию райисполкома |
|  | Проводить соревнования среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч» с участием учащихся | сентябрь-октябрь 2020г. | областной и районный бюджеты | отдел по образованию райисполкома, ГПЛСО, ГПК |
|  | Организовать и провести первенство по волейболу среди любителей (работающей молодежи) с привлечением жителей, учащихся общеобразовательных школ и учреждений профессионально-технического образования | 2020г. | собственные средства | отдел по образованию райисполкома, Кобринская районная организация общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» (далее - БРСМ), ГПЛСО, ГПК |
|  | Проведение оценки образовательной среды и эффективности организации образовательного процесса при оказании услуг детям в сфере физической культуры в учреждениях образования с целью проведения долгосрочных мероприятий по предупреждению и устранению воздействия неблагоприятных факторов среды обитания на обучающихся и принятия управленческих решений | февраль-апрель 2020г. | районный бюджет,  собственные средства | Кобринский зональный ЦГиЭ, отдел по образованию Кобринского райисполкома |
|  | Проведение реконструкции системы освещения спортзалов в ГУО «Леликовская средняя школа», ГУО «Дивинская средняя школа», ГУО «Минянская средняя школа», ГУО «Бельская базовая школа», ГУО «Запрудская базовая школа» | август 2020г. | районный бюджет,  собственные средства | отдел по образованию Кобринского райисполкома, руководители учреждений образования |
|  | Проведение ремонта спортзала, душевых и санузлов, раздевалок при спортзале в ГУО «Кобринская СОШИ» | 2020г. | областной бюджет,  собственные средства | управление по образованию Брестского облисполкома, руководитель учреждения образования |
|  | Оборудование душевых и санузлов, оборудование раздевалок при спортзалах ГУО «Новоселковская средняя школа»,  ГУО «Бельская базовая школа» | август 2020  август 2020 | районный бюджет,  собственные средства | отдел по образованию Кобринского райисполкома, руководители учреждений образования |
|  | Оборудование спортивного зала для проведения занятий по физическому воспитанию в ГУО «Залесская средняя школа» | август 2020 г. | районный бюджет,  собственные средства | отдел по образованию Кобринского райисполкома, руководитель учреждения образования |
|  | Проведение ремонта помещений бассейна для воспитанников в ГУО «Ясли-сад № 20 г. Кобрина» | август 2020 г. | районный бюджет,  собственные средства | отдел по образованию Кобринского райисполкома, руководитель учреждения образования |

1. Разработка и внедрение системы подготовки детей, подростков и молодежи к семейной жизни, нравственного воспитания, консультирование по вопросам профилактики заболеваний, передаваемых половым путем, формирование сексуальной культуры в обществе в единой системе гигиенического воспитания населения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Источник финансирования | Ответственный исполнитель |
|  | Проводить в учреждениях образования района профилактические мероприятия в рамках здоровьесберегающих технологий *(в соответствии с приложением 1):* профилактические проекты «Школа – территория здоровья», «Мой образ – жить с позитивом!», «Правильная осанка – залог здоровья!», « Школьное питание – залог здоровья!», «Мы - за здоровый и безопасный отдых!», «Предотврати болезнь – выбери жизнь!» | 2020г. | собственные средства | отдел по образованию райисполкома, отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, предприятия и учреждения Кобринского района,  УЗ «Кобринская ЦРБ», Кобринский зональный ЦГиЭ |
|  | Проводить в учреждениях профессионально-технического образования профилактические мероприятия: «В – защиту жизни!», «Мой образ жизни – жить с позитивом!» | 2020г. | собственные средства | ГПЛСО, ГПК,  УЗ «Кобринская ЦРБ», Кобринский зональный ЦГиЭ |
|  | Организовать для учащейся молодежи консультации, встречи, круглые столы с участием профильных специалистов по различным аспектам подготовки к семейной жизни и ответственности за воспитание детей | 2020г. | собственные средства | Отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, отдел записи актов гражданского состояния райисполкома (далее - ЗАГС), УЗ «Кобринская ЦРБ», Кобринский зональный ЦГиЭ |
|  | Проводить мероприятия, направленные на повышение статуса и престижа семьи в обществе, формирование духовно-нравственных ценностей, ценности семьи и идеала зарегистрированного брака среди жителей района (конкурсы на лучшую многодетную семью, акции «Любовью защитим», посвященную Дню защиты детей и т.д.) | 2020г. | районный бюджет | Отдел ЗАГС райисполкома,  Кобринское благочиние,  СМИ |

1. Формирование культуры питания, четких установок в пользу здорового питания, профилактика стрессов, формирование психоэмоциональной устойчивости населения к проблемам и кризисным ситуациям

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Источник финансирования | Ответственный исполнитель |
|  | Проводить информационные мероприятия по здоровому питанию с участием предприятий пищевой промышленности и общественного питания всех форм собственности, СМИ для учащихся и родителей Кобринского района в рамках профилактического проекта «Школьное питание – залог здоровья!» | февраль 2020г. | собственные средства | отдел по образованию райисполкома, администрация ГУО «СШ № 9 г. Кобрина, отдел торговли и услуг райисполкома, отдел по образованию райисполкома, предприятия пищевой промышленности и общественного питания, Кобринский зональный ЦГиЭ, УЗ «Кобринская ЦРБ», редакция районной газеты «Кобрынскi веснiк» и программы радиовещания «Кобринское районное радио», Кобрин-информ |
|  | Обеспечить организацию лечебного (диетического) питания в организованных коллективах (учреждений дошкольного, общего среднего образования и других) для обучающихся в учреждениях дошкольного образования, общего среднего образования, профессионально-технического образования, имеющих заболевания: фенилкетонурия, целиакия, сахарный диабет | февраль-апрель 2020г. | районный бюджет,  собственные средства | Кобринский зональный ЦГиЭ, УЗ КЦРБ, отдел по образованию Кобринского райисполкома |
|  | Обеспечить выпуск на территории Кобринского района продуктов здорового питания: с пониженным содержанием сахара, соли, жира, обогащенной витаминами и нутриентами | 2020 г. | собственные средства предприятий | филиал ОАО «Берестейский пекарь» Кобринский хлебозавод  ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод» |
|  | Обеспечить приобретение посудомоечной машины в ГУО «Средняя школа № 7 г. Кобрина» | август 2020г. | районный бюджет,  собственные средства | отдел по образованию Кобринского райисполкома, руководители учреждений образования |
|  | Обеспечение межведомственного взаимодействия по выполнению региональных программ и планов улучшения материально-технической базы и организации рационального и сбалансированного питания обучающихся в учреждениях образования | апрель, сентябрь, октябрь 2020г. | районный бюджет,  собственные средства | Кобринский зональный ЦГиЭ, отдел по образованию Кобринского райисполкома |
|  | Обеспечить условия для поддержания требуемого качества и постоянный контроль потребляемой воды в Кобринском районе: | 2020г. | собственные средства | Коммунальное унитарное производственное предприятие «Кобринрайводоканал» |
|  | Строительство станций обезжелезивания в д. Болота, аг. Батчи, д. Андроново, д. Грушево. | 2020г. | собственные средства | Коммунальное унитарное производственное предприятие «Кобринрайводоканал» |
|  | Строительство сетей водопровода в д. Патрики (4 км) | 2020г. | собственные средства | Коммунальное унитарное производственное предприятие «Кобринрайводоканал» |
|  | Строительство 3,1 км напорной канализации в аг. Дивин | 2020г. | собственные средства | Коммунальное унитарное производственное предприятие «Кобринрайводоканал» |
|  | Обеспечить поддержание должного санитарного состояния прилегающих территорий предприятий, жилых домов и учреждений образования и здравоохранения | 2020 | районный бюджет, собственные средства | КУМПП ЖКХ «Кобринское ЖКХ», отделы жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Кобринского РИК, предприятия и учреждения |

V. Создание системы первичной профилактики распространенных заболеваний, а также алкоголизма, наркомании и табакокурения; создание здоровой и безопасной экологической среды дома и на работе, улучшение условий труда, быта и отдыха населения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Источник финансирования | Ответственный исполнитель |
|  | Создать на сайтах Кобринского райисполкома, учреждений, предприятий страничку «Кобринский район – территория здоровья» с размещением информации о проводимых мероприятиях в рамках профпроекта по тематике сохранения и укрепления здоровья | 2020 г. | районный бюджет, собственные средства предприятий, учреждений | отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, предприятия, учреждения |
|  | Размещение на информационных стендах иллюстрированной в цветном изображении информации по здоровьесберегающих технологиях и здоровому образу жизни | 2020г. | районный бюджет, собственные средства предприятий, учреждений | отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, предприятия, учреждения |
|  | Проводить мероприятия по вакцинации населения против гриппа | 2020г. | республиканский и районный бюджеты | Предприятия и учреждения всех форм собственности,  учреждения здравоохранения Кобринского района |
|  | Организовывать и проводить интерактивные информационные кампании по вопросам негативного влияния употребления табака на здоровье человека, предупреждения и лечения табачной зависимости в рамках Всемирных дней здоровья (31 мая – день без табака; Ноябрь – Всемирный день некурения) | Май 2020г.  Ноябрь 2020г. | собственные средства | отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, учреждения образования и здравоохранения |
|  | Оказывать необходимую правовую, социальную, психологическую и иную помощь неблагополучным семьям | 2020г. | собственные средства | отдел внутренних дел райисполкома,  УЗ «Кобринская ЦРБ», отдел по образованию райисполкома, управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома |
|  | Проводить на регулярной основе акции по информированию водителей механических транспортных средств, самоходных машин о недопустимости управления ими в состоянии алкогольного опьянения | 2020г. | собственные средства | отдел внутренних дел райисполкома,  УЗ «Кобринская ЦРБ» |
|  | Организовывать и проводить в трудовых коллективах Кобринского района культурно-массовые и спортивные мероприятия, тематические вечера и лекционные выступления по вопросам профилактики пьянства на рабочем месте | 2020г. | собственные средства | отдел внутренних дел райисполкома,  УЗ «Кобринская ЦРБ» |
|  | Размещать на информационных стендах, в т.ч. ЖКХ, объектах торговли, общественного питания и общественных местах Кобринского района информационные материалы о риске отравлений алкоголем и его суррогатами, неблагоприятном воздействии табачных изделий, наркотических средств и др. психотропных веществ | 2020г. | собственные средства | отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, КУМПП ЖКХ «Кобринское ЖКХ», предприятия торговли и общественного питания всех форм собственности, Кобринский зональный ЦГиЭ», УЗ «Кобринская ЦРБ» |
|  | Осуществление мониторинга запрета курения в местах, где курение запрещено по Декрету Президента Республики Беларусь № 2 от 24.01.2019 года «О внесении изменений в декреты Президента Республики Беларусь» | ежеквартально в течение 2020г. | собственные средства | Кобринский РОВД, Кобринский РОЧС,  Кобринский зональный ЦГиЭ,  КУМПП ЖКХ «Кобринское ЖКХ» |
|  | Обеспечить проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий, а также на снижение уровня правонарушений | 2020г. | собственные средства | отдел внутренних дел райисполкома, отдел идеологической работы и по делам молодежи Кобринского РИК |
|  | Анкетирование учащихся по выявлению поведенческих факторов риска, по вопросам формирования здорового образа жизни | 2020г. | собственные средства | учреждения образования и здравоохранения, предприятия и учреждения |
|  | Создание оптимальных условий оздоровления детей, улучшения материально-технической базы оздоровительных организаций, а также повышения эффективности оздоровления детей в летний период | июнь-август 2020г. | районный бюджет,  собственные средства | отдел по образованию Кобринского райисполкома,  Кобринский зональный ЦГиЭ, УЗ КЦРБ, |

1. Создание благоприятной среды обитания

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Источник финансирования | Ответственный исполнитель |
|  | Информировать население Кобринского района о состоянии окружающей среды, мерах, принимаемых по ее охране и оздоровлению, пропаганде экологических знаний | 2020г. | собственные средства | Кобринская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды, Кобринский зональный ЦГиЭ |
|  | Проведение конкурса по благоустройству «Кобрин – чистый город»;  «аг. Дивин – Дожинки 2020» | сентябрь 2020 | районный бюджет | райисполком,  КУМПП ЖКХ «Кобринское ЖКХ»,  Дивинский сельисполком |
|  | Проведение ремонта дорог по направлению в д. Повитье (4км), д. Оса (1км) | май2020 | районный бюджет | филиал КУП «Брестоблдорстрой» «Кобринское ДРСУ №201» |
|  | Проведение ремонта проезжей части дороги перед территорией Дивинского цеха деревообработки (съезд с основной дороги) | сентябрь 2020 | собственные средства | ГОЛХУ «Кобринский опытный лесхоз» |
|  | Оборудование стоянки автомобилей при въезде на территорию Дивинского цеха деревообработки | сентябрь 2020 | собственные средства | ГОЛХУ «Кобринский опытный лесхоз» |
|  | Обеспечение условий для соблюдения личной гигиены обучающимися в мастерских (подвод горячей проточной воды к умывальным раковинам) в ГУО «Средняя школа № 1 г. Кобрина», ГУО «Средняя школа № 2 г. Кобрина», ГУО «Средняя школа № 6, г. Кобрина», ГУО «Средняя школа № 9 г. Кобрина», ГУО «Городецкий детский сад-средняя школа», ГУО «Октябрьский детский сад-средняя школа», ГУО «Верхолесский УПК-ясли-сад-средняя школа», ГУО «Повитьевский детский сад-средняя школа»,ГУО «Леликовская средняя школа», ГУО «Минянская средняя школа», ГУО «Дивинская средняя школа», ГУО «Хабовичская средняя школа», ГУО «Бельская базовая школа», ГУО «Остромичская средняя школа» | август 2020г. | районный бюджет,  собственные средства | отдел по образованию Кобринского райисполкома, руководители учреждений образования |
|  | Оборудование учебных кабинетов отделочными материалами, обеспечивающими эффективность проведения обработки в ГУО «Городецкий детский сад-средняя школа», ГУО «Октябрьский детский сад-средняя школа», ГУО «Стриговский детский сад-средняя школа», ГУО «Повитьевский детский сад-средняя школа», ГУО «Леликовская средняя школа», ГУО «Новоселковская средняя школа», ГУО «Дивинская средняя школа», ГУО «Ореховская средняя школа», ГУО «Бельская базовая школа» | 2020г. | районный бюджет,  собственные средства | отдел по образованию Кобринского райисполкома, руководители учреждений образования |
|  | Проведение ремонта полов учебных кабинетов в ГУО «Стриговский детский сад-средняя школа», ГУО «Тевельский детский сад-начальная школа», ГУО «Именинская средняя школа» | август 2020г. | районный бюджет,  собственные средства | отдел по образованию Кобринского райисполкома, руководители учреждений образования |
|  | Оборудование учебных кабинетов (классов) в ГУО «Городецкий детский сад-средняя школа», ГУО «Средняя школа № 9 г. Кобрина» разноуровневой мебелью | август 2020г. | районный бюджет,  собственные средства | отдел по образованию Кобринского райисполкома, руководители учреждений образования |
|  | Проведение работ по ремонту фасада, замене оконных блоков в ГУО «Средняя школа № 9 г. Кобрина» | 2020г. | районный бюджет,  собственные средства | отдел по образованию Кобринского райисполкома, руководитель учреждений образования |
|  | Проведение ремонта складских помещений пищеблока, проведение ремонта спортзала, раздевалок, душевых и внутренних санузлов при спортзале, общежития УО «Кобринский ГПЛСО» | 2020г. | областной бюджет,  собственные средства | управление по образованию Брестского облисполкома, руководитель учреждения образования |
|  | Проведение ремонта спортзала, мастерских, общежитий УО «Кобринский ГПК» | 2020г. | областной бюджет,  собственные средства | управление по образованию Брестского облисполкома, руководитель учреждения образования |
|  | Проведение ремонта учреждениях, в т.ч. пищеблоков в ГУО «Ясли-сад № 9 г. Кобрина», ГУО «Ясли-сад № 13 г. Кобрина», ГУО «Залесский ясли-сад», ГУО «Дивинские ясли-сад» | 2020г. | районный бюджет,  собственные средства | отдел по образованию Кобринского райисполкома, руководители учреждений образования |
|  | Проведение ремонта в ГУО «Ясли-сад № 19 г. Кобрина» (ремонт помещений групповых, прачечной, замена оконных блоков) | 2020г. | районный бюджет,  собственные средства | отдел по образованию Кобринского райисполкома, руководитель учреждения образования |
|  | Продолжить стимулирование работников предприятий и организаций за ведение здорового образа жизни | 2020 г. | собственные средства | руководители предприятий и организаций |
|  | С целью обеспечения безопасных условий труда установить защиту на станки фрезерной группы ОАО «САЛЕО – Кобрин» | 2020 г. | собственные средства | ОАО «САЛЕО – Кобрин» |
|  | С целью обеспечения допустимых параметров микроклимата для работающих перенести склад отдела материально-технического снабжения в ОАО «Кобринский инструментальный завод «СИТОМО» из неотапливаемого помещения в отапливаемое, установить теплоизлучатели на участке сверловки | 2020 г. | собственные средства | ОАО «Кобринский инструментальный завод «СИТОМО» |
|  | С целью улучшения условий труда закупить пресс - ножницы комбинированные в склад заготовки участка кузнечно-прессового цеха в ОАО «Кобринский инструментальный завод «СИТОМО» | 2020 г. | собственные средства | ОАО «Кобринский инструментальный завод «СИТОМО» |
|  | Проведение ремонта в измерительной лаборатории и в санузле инструментального цеха в ОАО «Кобринский инструментальный завод «СИТОМО» | 2020 г. | собственные средства | ОАО «Кобринский инструментальный завод «СИТОМО» |
|  | Обеспечение достаточного освещения на рабочих местах в основном производстве (арматурные и формовочные цеха) в ОАО «Кобринский ССК» | февраль 2020 г. | собственные средства | ОАО «Кобринский ССК» |
|  | Проведение ремонта в производственных, санитарно-бытовых и вспомогательных помещениях ОАО «Кобринский ССК» | август 2020 г. | собственные средства | ОАО «Кобринский ССК» |
|  | Проведение ремонта в бытовом помещении дилерского центра (участок ремонта) в ОАО «Кобринагромаш» | 1 квартал 2020г. | собственные средства | ОАО «Кобринагромаш» |
|  | С целью улучшения освещения на рабочих местах проведение замены ламп искусственного освещения в механосборочном цехе, в цехе кабельной продукции и на участке ремонта в ОАО «Кобринагромаш» | 2020 г. | собственные средства | ОАО «Кобринагромаш» |
|  | С целью улучшения условий труда, снижения загазованности и запыленности воздуха рабочей зоны заменить местную механическую вентиляцию на линии нанесения ПВХ-материалов и проведение реконструкции системы доувлажнения воздуха на ровничном участке прядильного цеха в ОАО «Ручайка» | 2020 г. | собственные средства | ОАО «Ручайка» |
|  | Приобретение 2-х спецмашин в основное производство филиала ОАО «Моготекс» в г. Кобрине | 2020 г. | собственные средства | филиал ОАО «Моготекс» в г.Кобрине |
|  | Проведение модернизации и капитального ремонта АЗС д. Дивин РУП «Белоруснефть- Брестоблнефтепродукт» | сентябрь 2020 г. | собственные средства | РУП «Белоруснефть - Брестоблнефтепродукт» |

23 Юзько 2 28 56

23 Асташевич 2 52 81